Sistemas de Ensino em Ciências e Tecnologias

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Engenharia de Software

Prof. Walter Travassos Sarinho

LISTA 6 – Planejamento e Estimativa de Projeto

Questão 1. O gerenciamento de projetos de sistemas é essencial para a engenharia de software. Um mau gerenciamento acarreta atraso na entrega do programa, custo maior do que o programado e falha no atendimento aos requisitos. O quadro a seguir representa de forma hipotética algumas tarefas de um projeto de desenvolvimento de software. Esse quadro mostra as atividades, sua duração e as respectivas interdependências.

| Tarefa | Duração (dias) | Dependências |
| --- | --- | --- |
| T1 | 3 | - |
| T2 | 5 | T1 |
| T3 | 4 | T2 |
| T4 | 8 | - |
| T5 | 4 | T2, T4 |
| T6 | 2 | T5 |
| T7 | 7 | T4 |
| T8 | 4 | - |

Com base na análise do quadro, o tempo mínimo necessário para terminar o projeto é de:

- 4 dias

- 15 dias

- 17 dias

- 32 dias

- 37 dias

Questão 2. (FUNCAB - 2010 - SEJUS-RO - Analista de Sistemas) Em Gerência de projetos, uma Estrutura Analítica de Projetos (EAP), do Inglês, Work Breakdown Structure (WBS), é um processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

Em relação à Estrutura Analítica do Projeto, analise as asserções a seguir e marque a alternativa INCORRETA.

- Cada elemento da WBS deve contribuir para o elemento (resultado) ao qual está subordinado (elemento pai).

- Ao descer um nível na WBS, a soma dos resultados subordinados corresponde ao resultado do pai.

- Um elemento da WBS pode ter somente um filho.

- Um elemento filho não pode ter mais de um pai.

- Os resultados principais necessários ao gerenciamento devem ser incluídos na WBS.

Gabarito

1 B

2 C