GESTÃO INTEGRADA DE PROJETOS — AULA 04 | 02/09/2026
LABORATÓRIO PRÁTICO
MARCO ZERO — GITHUB PROJECTS + KANBAN
Guia do estudante — passo a passo 

	Disciplina
	Gestão Integrada de Projetos

	Aula
	AULA 04

	Data
	02/09/2026

	Projeto didático
	Portal de Eventos Acadêmicos — Laboratório Kanban

	Objetivo
	Criar e operar um quadro Kanban no GitHub Projects, movimentando 12 tarefas e configurando status, responsável, prioridade, data de início e prazo.



	IMPORTANTE: este laboratório é de gestão do trabalho, não de programação. Você não precisa desenvolver o site durante a aula. As 12 tarefas existem para que você aprenda a organizar, priorizar, atribuir responsáveis, registrar datas e movimentar trabalho em um quadro Kanban.





1. O que você deverá conseguir fazer ao final
Entrar no GitHub e localizar a área Projects.
Criar um novo projeto (New project) em formato Board.
Entender a diferença entre Repository, Project, Issue e Board.
Criar 12 itens de trabalho e organizá-los no fluxo do quadro.
Alterar Status e mover cartões entre colunas.
Definir Assignee (responsável), Priority (prioridade), Start date (data de início) e Due date/Target date (prazo).
Observar como o quadro muda quando o trabalho avança, atrasa ou precisa ser repriorizado.
2. Projeto-base do laboratório
Nome do projeto: Portal de Eventos Acadêmicos — Laboratório Kanban
Contexto: uma pequena equipe deverá organizar a entrega de um portal web simples para divulgar a programação, inscrições e informações de uma Semana de Tecnologia.
Meta da aula: representar esse trabalho no GitHub Projects. O foco é a gestão visual do fluxo; as tarefas não precisam ser executadas tecnicamente durante o laboratório.
	REGRA DO LABORATÓRIO: não avance sozinho para a etapa seguinte se a professora estiver conduzindo a turma passo a passo. O objetivo é que todos vejam a mesma ação, comparem as telas e aprendam o significado de cada recurso.



3. Mini-dicionário GitHub + Kanban
	TERMO
	SIGNIFICADO PRÁTICO

	GitHub
	plataforma de hospedagem e colaboração para projetos de software.

	Repository / Repositório
	espaço onde ficam arquivos, histórico e recursos de um projeto. Neste laboratório ele servirá como base para as Issues.

	Projects
	ferramenta do GitHub para planejar e acompanhar o trabalho.

	Project
	um projeto dentro do GitHub Projects.

	New project
	novo projeto.

	Project name
	nome do projeto.

	Create project
	criar o projeto.

	Start from scratch
	começar do zero, sem usar um template pronto.

	Board
	quadro visual com colunas; é a visualização que usaremos para o Kanban.

	Table
	visualização em tabela.

	Roadmap
	visualização temporal do trabalho.

	View
	visualização do projeto.

	Issue
	tarefa, demanda, melhoria ou problema registrado para acompanhamento.

	Draft issue
	rascunho de item criado rapidamente dentro de um Project.

	Add item
	adicionar item ao projeto.

	Create new issue
	criar uma nova Issue vinculada a um repositório.

	Assignee / Assignees
	responsável ou responsáveis atribuídos a uma Issue.

	Label / Labels
	etiquetas usadas para classificar itens, como bug, design ou teste.

	Milestone
	marco de entrega que agrupa Issues relacionadas a uma etapa ou objetivo.

	Status
	estado atual do trabalho.

	Todo / To do
	a fazer.

	In progress
	em andamento.

	Done
	concluído.

	Backlog
	fila de trabalho ainda não iniciada ou não selecionada para execução imediata.

	Priority
	prioridade do item.

	Start date
	data de início.

	Due date / Target date
	data-alvo ou prazo esperado para conclusão.

	Field / Custom field
	campo usado para registrar informações adicionais no projeto.

	New field
	novo campo.

	Single select
	campo de seleção única; permite escolher uma opção de uma lista.

	Workflow
	fluxo de trabalho; também pode se referir a automações do GitHub Projects.

	Filter
	filtro para mostrar apenas itens que atendem a determinados critérios.

	Iteration
	ciclo de trabalho planejado, como uma semana ou Sprint.

	Pull request
	solicitação de revisão e integração de alterações de código.

	Bug triage
	triagem de bugs: processo de revisar, classificar e priorizar erros encontrados.



	ATENÇÃO SOBRE TUTORIAIS ANTIGOS: você pode encontrar na internet telas do GitHub com opções como None, Basic Kanban, Automated Kanban, Automated Kanban with reviews e Bug triage. Esses nomes aparecem em versões/tutoriais do modelo clássico de Projects e podem não aparecer da mesma forma na interface atual. Na interface atual do GitHub Projects, o caminho recomendado para esta aula é New project → Start from scratch → Board.



None: nenhum template pré-configurado; começar sem modelo.
Basic Kanban: modelo Kanban básico, com colunas simples de acompanhamento.
Automated Kanban: modelo Kanban com regras automáticas para movimentação/organização de itens.
Automated Kanban with reviews: variação automatizada que inclui etapa de revisão.
Bug triage: modelo/visão voltada à classificação e priorização de bugs.


4. PARTE A — Preparar a base: criar um repositório
	POR QUE CRIAR UM REPOSITÓRIO? o Project pode existir sem código, mas as Issues são vinculadas a um repositório. Ao usar Issues, conseguimos praticar de forma mais profissional recursos como responsável (Assignee), Labels e Milestone.



PASSO 0 — Verifique sua conta
Abra o navegador do laboratório e acesse o GitHub.
Se já possui conta, clique em Sign in e entre normalmente.
Se não possui conta, clique em Sign up e conclua o cadastro antes de continuar.
Você deverá ver: a página inicial do GitHub com sua conta autenticada.
PASSO 1 — Criar o repositório do laboratório
No canto superior direito do GitHub, abra o menu de criação (+).
Clique em New repository.
Em Owner, mantenha sua conta pessoal.
Em Repository name, digite: kanban-lab-eventos
Em Description, digite: Laboratório de GitHub Projects e Kanban — Aula 04.
Escolha Private para manter o exercício em sua conta.
Ative Add README.
Clique em Create repository.
Você deverá ver: um repositório chamado kanban-lab-eventos, com um arquivo README inicial.
Atenção: não é necessário instalar Git, GitHub Desktop ou escrever código nesta atividade.
5. PARTE B — Criar o Project em formato Kanban
PASSO 2 — Ir para o seu perfil
Clique na sua foto de perfil no canto superior direito.
Clique em Your profile.
Você deverá ver: sua página de perfil pessoal.
PASSO 3 — Abrir Projects
Na sua página de perfil, clique na aba Projects.
Você deverá ver: a área que lista seus projetos do GitHub Projects.
PASSO 4 — Criar um novo projeto
Clique em New project.
Na área Start from scratch, escolha Board.
Em Project name, digite: Portal de Eventos Acadêmicos — Kanban Lab
Clique em Create project.
Você deverá ver: um novo quadro em formato Board.
Atenção: se sua tela mostrar templates diferentes, priorize Board / Start from scratch. A interface do GitHub muda com frequência.
6. PARTE C — Entender e preparar o quadro
Para este primeiro contato, usaremos o fluxo básico que o GitHub normalmente oferece: Todo → In Progress → Done. Depois de dominar o básico, você poderá criar fluxos mais detalhados, como Backlog → Todo → In Progress → Review → Done.
PASSO 5 — Confirmar o formato Board
Localize o menu View da visualização atual.
Confira se o Layout está definido como Board.
Se estiver em Table ou Roadmap, altere para Board.
Você deverá ver: itens distribuídos em colunas.
PASSO 6 — Conhecer o Status
Observe as colunas Todo, In Progress e Done.
Cada coluna representa um valor do campo Status.
Quando você arrasta um cartão para outra coluna, o Status do item muda automaticamente.
Você deverá ver: um quadro Kanban básico pronto para receber as 12 tarefas.


7. PARTE D — Criar os campos que usaremos
	VAMOS REGISTRAR QUATRO INFORMAÇÕES: Status, responsável, prioridade e datas. O GitHub já possui campos nativos para alguns dados e permite criar campos personalizados, inclusive campos de data.



PASSO 7 — Criar o campo Priority
Abra uma visualização em Table temporariamente: View → Layout → Table.
No cabeçalho da tabela, vá até o último campo e clique em Add field (+).
Clique em New field  (Novo campo).
Nome do campo: Priority.
Tipo: Single select.
Crie três opções: High, Medium e Low (Alta, Média e Baixa).
Clique em Save.
Você deverá ver: uma coluna Priority com opções selecionáveis.
PASSO 8 — Criar o campo Start date
Clique novamente em Add field (+).  Add campo (+).
Clique em New field.
Nome: Start date (Data de começo).
Tipo: Date.
Clique em Save.
Você deverá ver: uma coluna de data de início.
PASSO 9 — Criar o campo Due date
Clique novamente em Add field (+).
Clique em New field.
Nome: Due date  (Prazo final ou prazo limite).
Tipo: Date.
Clique em Save.
Você deverá ver: uma coluna para prazo/data-alvo.
PASSO 10 — Voltar ao quadro Kanban
Abra View.
Em Layout, selecione Board.
Mantenha Status como o campo das colunas.
Você deverá ver: o Board novamente, agora com os campos adicionais disponíveis nos itens.
8. PARTE E — As 12 tarefas do projeto
Todas as 12 tarefas começam em Todo. Depois, a professora orientará a movimentação dos cartões.
	ID / TAREFA
	DESCRIÇÃO
	PRIORIDADE
	INÍCIO
	PRAZO
	STATUS INICIAL

	T01
Definir objetivo e público do portal
	Registrar o objetivo do portal e o público principal da Semana de Tecnologia.
	High
	02/09/2026
	03/09/2026
	Todo

	T02
Levantar requisitos essenciais
	Listar as informações mínimas que o portal deverá apresentar ao usuário.
	High
	02/09/2026
	04/09/2026
	Todo

	T03
Criar wireframe da página inicial
	Desenhar a estrutura básica da página inicial antes da implementação.
	High
	03/09/2026
	05/09/2026
	Todo

	T04
Definir identidade visual básica
	Escolher tipografia, padrão visual e elementos essenciais da interface.
	Medium
	03/09/2026
	05/09/2026
	Todo

	T05
Estruturar a página inicial
	Organizar a estrutura principal da página e seus blocos de conteúdo.
	High
	05/09/2026
	08/09/2026
	Todo

	T06
Implementar seção de programação
	Criar a área que apresentará horários, atividades e palestras do evento.
	High
	06/09/2026
	09/09/2026
	Todo

	T07
Implementar formulário de inscrição
	Criar a interface básica para registro de participantes.
	High
	07/09/2026
	10/09/2026
	Todo

	T08
Adaptar layout para celular
	Garantir leitura e navegação adequadas em telas menores.
	High
	09/09/2026
	11/09/2026
	Todo

	T09
Revisar acessibilidade básica
	Verificar contraste, textos, navegação e elementos essenciais de acessibilidade.
	Medium
	10/09/2026
	12/09/2026
	Todo

	T10
Executar testes funcionais
	Testar links, formulário, navegação e comportamento das principais páginas.
	High
	11/09/2026
	13/09/2026
	Todo

	T11
Corrigir bugs encontrados
	Registrar e corrigir problemas identificados durante os testes.
	High
	12/09/2026
	15/09/2026
	Todo

	T12
Publicar a versão inicial
	Preparar e disponibilizar a primeira versão utilizável do portal.
	High
	15/09/2026
	16/09/2026
	Todo




9. PARTE F — Criar as 12 Issues
PASSO 11 — Criar a primeira Issue dentro do Project
No rodapé de uma coluna do Board, clique em Add item (+).
Comece a digitar para criar um item ou digite # para selecionar um repositório.
Escolha Create new issue.
No campo Repository, selecione kanban-lab-eventos.
Em Title, copie o título da T01.
Na descrição, copie a descrição da T01.
Em Assignee, selecione seu próprio usuário.
Clique em Create.
Você deverá ver: a T01 como um cartão no seu Project.
PASSO 12 — Criar as demais Issues
Repita o processo para T02 até T12.
Use os títulos e descrições da tabela deste documento.
Mantenha todas inicialmente no Status Todo.
Quando possível, mantenha a opção Create more marcada para acelerar a inclusão das próximas Issues.
Você deverá ver: 12 cartões no quadro.
10. PARTE G — Completar os dados de cada tarefa
PASSO 13 — Visualizar o responsável
Abra a Issue T01.
Localize Assignees (canto lateral – primeira opção) .
Verá seu próprio usuário, e se necessário durante o projeto, pode incluir mais responsáveis.
Você deverá ver: o avatar/usuário do responsável associado à tarefa.
Atenção: para atribuir colegas, eles precisam ter permissão adequada no repositório. Se a aula for individual, use @me / seu próprio usuário.
PASSO 14 — Definir a prioridade
Na visualização Table, preencha o campo Priority conforme a tabela das 12 tarefas.
Use High ou Medium exatamente como indicado.
Você deverá ver: todas as 12 tarefas classificadas por prioridade.
[image: ]
PASSO 15 — Definir Start date e Due date
Preencha Start date com a data de início indicada para cada tarefa.
Preencha Due date com o prazo indicado para cada tarefa.
Confira se nenhuma tarefa ficou sem data.
Você deverá ver: o projeto com datas de início e prazo registradas.
11. PARTE H — Agora o Kanban começa a se movimentar
A professora conduzirá a sequência abaixo. Não tente 'terminar o projeto' sozinho: a aprendizagem está em observar como cada mudança altera o quadro.
	RODADA
	ITEM
	MOVIMENTAÇÃO
	O QUE ISSO REPRESENTA

	Movimento 1
	T01 e T02
	Todo → In Progress
	A equipe começou o entendimento do projeto.

	Movimento 2
	T01
	In Progress → Done
	Objetivo e público foram definidos.

	Movimento 3
	T03
	Todo → In Progress
	Com o objetivo definido, o wireframe pode avançar.

	Movimento 4
	T02
	In Progress → Done
	Requisitos essenciais foram levantados.

	Movimento 5
	T04
	Todo → In Progress
	A identidade visual começa em paralelo ao wireframe.

	Movimento 6
	T03
	In Progress → Done
	Wireframe aprovado para uso pela equipe.



	OBSERVE: quando um cartão é arrastado de uma coluna para outra, o GitHub altera o valor de Status. Esse é um dos pontos centrais da atividade: o quadro não é apenas uma lista; ele representa o estado do trabalho.



12. PARTE I — Mudanças de cenário: alterando o projeto
CENÁRIO A — Prazo ficou mais curto
A organização decide antecipar a divulgação do evento em dois dias.
Altere o Due date de T05 e T06 para dois dias antes do prazo original.
Observe quais tarefas agora ficaram mais urgentes.
Mude Priority de T06 para High, se ainda não estiver.
CENÁRIO B — Problema detectado nos testes
Durante T10, o formulário apresenta erro ao enviar inscrições.
Mova T11 para In Progress, mesmo que o restante do projeto ainda não esteja concluído.
Mantenha T10 em In Progress até o problema ser resolvido.
Explique por que um bug pode alterar a ordem planejada do trabalho.
CENÁRIO C — Trabalho concluído precisa voltar
A equipe percebe que o wireframe aprovado não contempla uma informação obrigatória.
Mova T03 de Done para In Progress.
Atualize o Due date de T03 acrescentando um dia.
Observe como o Kanban deixa visível o retrabalho.
13. DESAFIO EXTRA — Refinar o quadro
	SÓ FAÇA SE A TURMA ESTIVER ACOMPANHANDO BEM: o objetivo principal da aula já foi atingido quando você consegue criar, preencher e movimentar as 12 tarefas.



Criar uma opção adicional de Status chamada Review / Em revisão.
Mover T09 e T10 para Review antes de Done.
Criar Labels como design, frontend, teste e bug.
Aplicar um limite de itens em uma coluna para discutir WIP (Work in Progress).
Criar uma segunda View em Table para comparar a mesma informação com o Board.
14. Checklist de conclusão
[ ] Criei o repositório kanban-lab-eventos.
[ ] Criei o Project Portal de Eventos Acadêmicos — Kanban Lab.
[ ] Meu Project está em formato Board.
[ ] Criei as 12 Issues.
[ ] Todas as tarefas possuem responsável.
[ ] Todas as tarefas possuem Priority.
[ ] Todas as tarefas possuem Start date.
[ ] Todas as tarefas possuem Due date.
[ ] Movimentei cartões entre Todo, In Progress e Done.
[ ] Realizei as alterações dos cenários orientados pela professora.
15. Evidência final da atividade
Tire uma captura de tela do seu Board mostrando as tarefas distribuídas nas colunas.
Mantenha visível, se possível, o nome do Project.
Responda às três perguntas abaixo no espaço indicado pela professora ou no AVA.
1. Qual foi a principal diferença entre apenas listar tarefas e acompanhar tarefas em um quadro Kanban?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. O que aconteceu com o projeto quando um item concluído precisou voltar para In Progress?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Qual campo foi mais útil para você perceber prioridade e prazo: Status, Priority, Start date ou Due date? Explique.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Observações importantes sobre a interface
O GitHub atualiza sua interface com frequência. O nome de um botão pode mudar levemente de posição, mas os conceitos Projects, Board, Issues, Status e campos permanecem.
Na interface atual consultada em agosto de 2026, um usuário pode criar um Project pelo perfil: Your profile → Projects → New project → Start from scratch → Board.
O GitHub Projects permite visualizações Table, Board e Roadmap.
O Board organiza Issues, Pull Requests e Draft Issues em colunas configuráveis. Ao arrastar um item para outra coluna baseada em Status, o valor de Status é alterado.
Campos personalizados podem ser usados para registrar prioridade e datas.
Issues permitem atribuir responsáveis (Assignees), Labels e Milestones quando as permissões do repositório permitem.
17. Referências oficiais consultadas
GitHub Docs. Creating a project. Consulta em 30 ago. 2026.
GitHub Docs. Changing the layout of a view / Customizing the board layout. Consulta em 30 ago. 2026.
GitHub Docs. Creating an issue. Consulta em 30 ago. 2026.
GitHub Docs. About single select fields / About date fields. Consulta em 30 ago. 2026.
GitHub Docs. Creating a new repository. Consulta em 30 ago. 2026.
GitHub Docs. Assigning issues and pull requests to other GitHub users. Consulta em 30 ago. 2026.
FIM DO GUIA — mantenha este arquivo aberto durante o laboratório.
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